## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	24 Aug 22	24 Aug 22	24 Aug 22	24 Aug 22
Design	25 Aug 22	25 Aug 22	25 Aug 22	25 Aug 22
Coding	25 Aug 22	26 Aug 22	25 Aug 22	26 Aug 22
UT Plan	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22
UT	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22
IT Plan	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22
IT	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22
Sprint Demo	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22	29 Aug 22